УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы Аликовского района Чувашской Республики

от  «6» марта 2006 г. №106

Районная целевая Программа

«Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи

и развитие семейной медицины в Аликовском районе на 2006-2010 гг.»

Цель Программы

- повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению;

- увеличение продолжительности жизни населения;

-повышение и совершенствование уровня амбулаторно-поликлинического обслуживания населения.

Задачи

- развитие материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена в лечебно-профилактических учреждениях района;

- профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для амбулаторно-поликлинического звена и общей врачебной (семейной) практики;

- дальнейшее увеличение объемов профилактической деятельности, внедрение новых форм в работе по пропаганде и формированию здорового образа жизни, проведение дополнительной целевой диспансеризации трудоспособного населения с целью активного раннего выявления и профилактики заболеваний и факторов риска их развития;

- повышение качества оказания медицинской помощи в до- и постгоспитальном периоде.

Приложение

к программе « Совершенствование

амбулаторно-поликлинической помощи                                                                                                                                                                                  и развите семейной медицины

в Аликовском районе на 206-2010гг.

Мероприятия

по реализации программы «Совершенствование  амбулаторно-

поликлинической помощи и  развитие семейной медицины

в Аликовском районе на 2006-2010 годы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выпол нения (годы) | Источники финансирования (тыс. руб.) | Исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБ | Внебюд жетные средства | МБ | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение структурной реорганизации амбулаторно-поликлинической службы. |
| 1.1 | Реорганизация амбулатор-но-поликлинической служ-бы в соответствии норма-тивно-правовых документов | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |
| 1.2 | Поэтапное внедрение сис-темы дифференцированной оплаты труда врачам амбулаторно-поликлиничес-кого звена с учетом количественных и качественных показателей. | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 1.3 | Разработка и утверждение показателей деятельности первичного звена здраво-охранения. | 2006-2007 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |
| 11. Реорганизация системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи и внедрение новых технологий. |
| 2.1 | Открытие ОВОП на территориях Таутовского, Ефремкасинского и Яндобинского поселений | 2006-2008 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 2.2 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи населению по стационарзамещающим технологиям | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |
| 2.3 | Внедрение новых методов диагностики дефицитных состояний у женщин в период беременности, послеродовой реабилитации и детей раннего возраста | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 2.4 | Открытие комнаты психо-эмоциальной разгрузки с последующим оснащением, для чего приобрести: - релаксационное кресло - прибор для аромотерапии - прибор для снятия стрессовых состояний с биологической обратной связью | 2006-2007 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |
| 2.5 | Внедрение методов диагностики, лечения и медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлини-ческом звене: - лечебную фибробронхо-скопию - методику суточного мониторирования ЭКГ - лечебные ванны газированной водой - определение кальций урин у детей -постизометрическую ре-лаксацию мышц | 2006-2007 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |
| 111. Развитие профилактической направленности в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения |
| 3.1 | Организация и проведение дополнительной диспан-серизации работающего населения | 2006-2007 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 3.2 | Проведение дополни-тельной иммунизации населения в рамках национального календаря прививок , а также против гриппа, гепатита В и С | 2006-2007 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 3.3 | Мониторинг и анализ проведения дополнительной диспансеризации работающего населения | 2006-2007 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 3.4 | Разработка локальных программ с участием межведомственных профи-лактических советов по следующим направлениям: профилактика алкоголизма и табакокурения, рацио-нальное питание, развитие физкультуры и спорта | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 3.5 | Информационное сопро-вождение национального проекта в сфере здравоохранения в вопросах профилактики и сохранения здоровья населения в средствах массовой инфор-мации | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 1V. Развитие системы профессиональной подготовки кадров |
| 4.1 | Подготовка и повышение квалификации врачей общей (семейной) практики и врачей амбулаторно-поликлинического звена: 2006- 3 врача 2007 – 2 врача 2008 – 4 врача 2010 – 1 врач | 2006-2010 |  |  | 24,0 16,0 32,0 8,0 | 24,0 16,0 32,0 8,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 4.2 | Подготовка и повышение квалификации медицинских сестер общей врачебной (семейной) практики: 2006- 6 2007 – 3 2008 – 7 | 2006-2010 |  |  | 30,0 15,0 35,0 | 30,0 15,0 35,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| V. Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений |
| 5.1 | Оснащение открывающихся отделений общей вра-чебной (семейной) практики стандартным медицинским оборудованием и мебелью | 2006 2007 2008 |  | 385,0 423,5 465,9 |  | 385,0 423,5 465,9 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 5.2 | Обеспечение отделений общей врачебной (семейной) практики санитарным автотран-спортом | 2006 2007 2008 |  | 257,6 271,7 | 270,0 | 257,6 271,7 270,0 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 5.3 | Реорганизация ФАП под ОВОП: -Таутовского ФАП | 2006 |  |  | 500,0 | 500,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
|  | - Ефремкасинского ФАП | 2007 |  |  | 500,0 | 500,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 5.4 | Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания детского садика на терри-тории Яндобинского сель-ского поселения под ОВОП | 2006 |  |  | 300,0 | 300,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 5.5 | Оснащение диагностичес-ким оборудованием амбулаторно-поликлиничес-ских учреждений. Приобрести: кардиальный датчик ФГ-установку бронхоскоп фиброколоноскоп | 2006-2008 |  | В пределах ассигнований Федерального бюджета |  |  | МинздравсоцразвитияТФОМС Чувшской республики |
| V1. Информатизация амбулаторно-поликлинической службы |
| 6.1 | Оснастить все амбулаторно-поликлинические учрежде-ния компьютерной техни-кой с прогаммным обеспе-чением: - поликлиника - стандарты медицинской помощи - автоматизированная систе-ма ведения карт диспан-серного осмотра пациента - мониторинг деятельности общеврачебных практик - дополнительного лекар-ственного обеспечения отдельных категорий граждан | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 6.2 | Обеспечение доступа отделений общей врачебной практики к информа-ционным ресурсам сети интернет | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 6.3 | Создание локальных вычис-лительных сетей в амбула-торно -поликлинических подразделений | 2006-2010 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 6.4 | Внедрение программного обеспечения по дифферен-цированной оплате труда медицинского персонала амбулаторно-поликлиничес-кой службы в зависимости от объемов и качества оказанных медицинских услуг | 2006 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
| 6.5 | Внедрение в амбулаторно-поликлинических учрежде-ниях службы охраны материнства и детства информационных систем для мониторинга и прогнозирования состояния здоровья беременных женщин и детей | 2006-2008 |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |
|  | Всего | 2006 |  | 642,6 | 854,0 | 1496,6 |  |
|  |  | 2007 |  | 695,2 | 531,0 | 1226,2 |  |
|  |  | 2008 |  | 465,9 | 337,0 | 802,9 |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Итого |  | - | 1803,7 | 1730,0 | 3533,7 |  |

Всего на реализацию программы необходимо 3533,7 тыс. рублей, в т.ч.

- Внебюджетные средства-1803,7 тыс. руб.

- Из средств местных бюджетов – 1730,0 тыс. руб.

Главный врач МУЗ «Аликовская ЦРБ» 						                           			В.В.Архипова