Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

«Мир красоты»

Номинация:   «Доброволец Чувашии»

Направление: «Культурное, духовно-нравственное  и патриотическое воспитание населения»

Название организации-заявителя:   ДОО «Радуга»

МОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И.Я.Яковлева»

Контактная информация:

с. Аликово, ул. Советская15;телефон 22-0-77

Автор проекта:

Григорьева Инна Никифоровна

2006

Программа «Мир красоты»

Девиз программы:

«Ни дня без доброго поступка».

Название организации-заявителя:

детская организация «Радуга»

МОУ «Аликовская средняя общеобразовательная

школа им. И.Я.Яковлева»

Описание проекта

Актуальность проблемы

Проблемы обеспечения воспитания современной молодежи остаются актуальными. Проявляется основные тенденции в развитии современного российского общества:

Возникновение в обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, опасной по своим последствиям социальной ситуации.

Появление новых требований со стороны общества к личности, размывание и девальвация системы традиционных ценностей, сложившегося механизма социализации поколений и, как следствие, разрыв связей. Нарушение преемственности между ними, отсутствие государственной идеологии.

Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня.

Цели и задачи программы

Предусматривается решение следующих основных задач:

-формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, развитие культуры общения;

-развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке, чувства собственного достоинства;

-содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и родителей;

-познакомиться с заповедями народной педагогики, семейными и архивами, преданиями, легендами.

Содержание проекта

Данная программа предусматривает:

-организационную работу по усилению гуманитарной направленности;

-построение системы внеклассной работы, нацеленное на духовное развитие личности каждого ученика;

-агитационную  и консультативную помощь родителям в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения .

Реализация проекта будет проходить в два этапа:1)апрель- май 2006 года, 2) сентябрь-октябрь 2006 года.

| Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Социологический опрос. - Акция «Школа вежливых наук». -Семинар-тренинг для учеников и родителей « Духовные традиции чувашской семьи». -Праздник «Хорошее настроение». -Конкурс детского творчества «Моя родословная» (рисунки, фотовыставка, сочинения). -агитбригада «Мистер Этикет»; Выпуск стенгазеты Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание в семье». | апрель апрель Апрель май сентябрь октябрь октябрь октябрь | Совет МиД Григорьева И.Н. Классный руков-ль Григорьева И.Н. Совет МиД Григорьева И.Н. Совет МиД совет МиД классный руков-ль |

Схема управления проектом, порядок осуществления контроля за ходом его выполнения

В ходе выполнения проекта регулярно будет происходить оценка его промежуточных результатов. Ответственность за реализацию всех поставленных задач будет лежать на руководителе ДО «Радуга». Деятельность руководителя данного ДО будет координироваться администрацией Аликовской СОШ им.И.Я.Яковлева и родительским комитетом данной школы.

Ежемесячно руководитель ДО будет предоставлять отчет о проделанной работе, где будут дана информация о результатах мероприятий, проведенных в соответствии с планом; список классных руководителей, которые активно участвовали в реализации проекта.

Ежемесячно будет проводиться Совет МиД, где будут информировать о проделанной работе, обсуждать ее перспективы и следить за ходом выполнения ранее намеченных конкретных планов, корректировать свои действия.

Смета расходов

| № | Наименование статей расхода | Расчет | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аренда оргтехники: -компьютеры; -принтер; -цифровой фотоаппарат; -сканер; -мультипроектор |  | 1500 1200 500 1200 500 |
| 1 | Печатно-множительные расходы (памятки- советы, буклеты, листовки) - бумага для ксерокса и принтера - краска для ксерокса -краска для принтера: -картридж цветной - картридж черно-белый -степлер | 3 шт х 100 руб. 3 шт х 280руб 1 шт. х 1900 руб 1 шт. х 1200 руб. 5 шт. х 700 руб. 100 шт. х 15 руб. | 300 540 1900 1200 3000 1500 |
| 2 | Призы |  | 1500 |
| 3 | Изготовление атрибутики - ватман - гуашь - клей - краски -бумага | 10 шт. х 6 руб. 2 коробки х 60 руб. 2 шт. х 10 руб. 2 коробки х 35 руб. 2 пачки х 50 руб. | 60 120 20 70 100 |
| 4 | Канцелярские товары: - бейджи -папки-файлы - скрепки канцелярские -кнопки - папки дел - штрих -бумага для письма | 1 комплект х 100 руб 1 комплект х 100 руб 2 кор. х 5 руб. 2 кор. х 5 руб. 10 шт. х 8 руб. 1 шт. х 25 руб. 2 пачки х 50 руб. | 100 100 10 10 80 25 100 |
|  | Итого |  | 14235 |

Запрашиваемая сумма: 10000 руб.

Ожидаемые результаты

Содержание проекта направлено  на развитие таких личностных качеств, как:

- знание и понимание основ художественно-эстетической культуры;

- глубокий, действенный интерес к событиям, явлениям культуры, потребность в расширении и углублении своего общекультурного кругозора, умение и привычка обращаться к различным источникам духовной культуры;

-потребность и способность понимать и чувствовать прекрасное в людях, их отношениях и деятельности, в природе, в явлениях духовной культуры; привычка и умение вносить элементы прекрасного в окружающую жизнь, в стиль своего поведения, своих отношений с людьми.

В итоге - развитие культуры общения, поведения, речи, нравственно- эстетических потребностей и других личностных качеств, в которых находится свое выражение гражданское отношение учащихся к культуре и к самому себе.